## descrição e releases
Âmbito / Objectivos
Descreva de forma sucinta as principais características do projecto, incluindo a necessidade que está na sua origem e principais objectivos
Este projeto surgiu da necessidade de rentabilizar e gerir a utilização de recintos desportivos. O projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma para a FPF (Federação Portuguesa de Futebol). Esta aplicação deve ser capaz de permitir a reserva, utilização e gestão das reservas de recintos desportivos. Deve também ser capaz de enviar notificações para quem reservar os mesmos. Deverá ainda permitir aos utilizadores realizar comentários e avaliações dos recintos utilizados, que serão, posteriormente utilizados na realização de estatísticas. O facto de estar em formato web permite a utilização rápida e cómoda a todos os utilizadores da internet. Tem como utilizadores principais: » Admnistrador do Sistema » Admnistrador de Recinto » Utilizador » Cliente O projeto terá uma duração de 3 meses e será constituído por uma equipa de 3/4 pessoas. Terá ainda um feedback do cliente todas as semanas, fazendo com que cada Sprint tenha a mesma duração. para a reserva e utilização de recintos desportivos. Estes recintos desportivos provirão do site da FPF, mas deverá ser possível registar novas entidades com novos recintos. Um utilizador deverá poder consultar e reservar um recinto. A efectivação da reserva efectuar-se-á mediante pagamento. Os elementos que utilizarão o recinto receberão uma mensagem /token com o acesso ao recinto durante o período da reserva. No final poderão submeter comentários e avaliações ao recinto utilizado. Por ser uma solução que funciona sobre a internet permite que os potenciais clientes tenham acesso em qualquer dia e a qualquer. Não há necessidade de se deslocarem a um lugar específico dentro de um horário. Podem consultar imediatamente a disponibilidade de qualquer recinto. A reserva pode ser feita através do site e o pagamento pode ser feito do mesmo modo. Permite que possam fazer comentrários sobre todo o processo de procura, reserva, pagamento e uso dos recintos. Para a FPF e proprietários tem a vantagem que ficam a saber quantos acesso ao site há, quais recintos que com mais consultas. Têm um registo de todas encomendas sempre disponivel. Permite agendar o uso dos recintos permitindo uma maior rentabililzação dos mesmos. A informação recolhido dos clientes, direta ou indiretamente, pode ser usada para criar campanhas publicitárias e/ou usada para criar novas utilizações que permitam aumentar a rentabilidade dos recintos. Casos de uso: cliente consulta o site para ver quais os recintos que existem. cliente consulta o site para ver qual a disponibilidade de um recinto. cliente reserva um recinto e faz o pagamento. O administrador do sistema consulta as reservas feitas: todos os recintos numa data/intervalo de datas. um recinto numa data/intervalo de datas O administrador de um recinto consulta as reservas feitas para uma data/intervalo de datas: Administrador de um recinto adiciona-o ao recinto. O administrador do sistema confirma o recinto novo. O administrador do sistema retira/suspende um recinto. O administrador do sistema reserva um recinto para uso da FPF. Recolher estatisticas (quais? quem?) S - Specific M - Measurable A - Attainable R - Realistic T - Timeboxed
Grupo
Turma | 2DB
Prof | Alberto Pereira
Código | 9
Numero | Nome dos membros do grupo
1141114 | João Fernandes
1150710 | José Rodrigues
1151117 | José Barros
Plano de Sprints
Codigo | Inicio | Fim | nº de dias | carga disponível estimada (horas) | Estado | Observações
1 | 06.03.17 | 10.03.17 | 5 | 120 | A decorrer
2 | 13.03.17 | 17.03.17 | 5 | 120 | Previsto
3 | 20.03.17 | 24.03.17 | 5 | 120 | Previsto
4 | 27.03.17 | 31.03.17 | 5 | 120 | Previsto
5 | 03.04.17 | 07.04.17 | 5 | 120 | Previsto
6 | 10.04.17 | 14.04.17 | 5 | 120 | Previsto
7 | 17.04.17 | 21.04.17 | 5 | 120 | Previsto
8 | 24.04.17 | 28.04.17 | 5 | 120 | Previsto
9 | 01.05.17 | 05.05.17 | 5 | 120 | Previsto
Previsto
A decorrer
Realizado

## Prod Backlog
Item | Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Importancia | Prioridade | Estimativa (h) | Estado | % | Observações
1 | Eu Utilizador, pretendo criar uma conta, para estar registado no site. | Imprescindivel | 3 |  | Done
2 | Eu Utilizador, pretendo realizar o login na página, com objetivo de poder reservar recintos. | Imprescindivel | 3 |  | Done
3 | Eu Utilizador, pretendo alterar os meus dados pessoais. | Necessário | 6 |  | Em curso
4 | Eu Utilizador, pretendo realizar a reserva de um recinto, que pretendo utilizar. | Imprescindivel | 1 |  | Done
5 | Eu Utilizador, pretendo consultar/pesquisar um recinto, conforme as minhas preferências. | Imprescindivel | 2 |  | Done
6 | Eu Utilizador, pretendo consultar os horários de um recinto. | Imprescindivel | 2 |  | Done
7 | Eu Utilizador, pretendo efetuar pagamento, de um recinto para o qual efetuei uma reserva. | Imprescindivel | 3 |  | Done
8 | Eu Utilizador, pretendo alterar uma reserva, com vista a alteração de horário de utilização. | Imprescindivel | 2 |  | Done
9 | Eu Utilizador, pretendo efetuar a avaliação de um recinto, que utilizei. | Necessário | 7 |  | Previsto
10 | Eu Administrador do Sistema, pretendo editar contas de utilizadores, que estão registados no sistema. | Desejável | 6 |  | Em curso
11 | Eu Administrador do Sistema, pretendo registar um recinto, pertencente à entidade patronal. | Imprescindivel | 1 |  | Done
12 | Eu Administrador do Sistema, pretendo editar um recinto, para atualização dos dados de um recinto. | Necessário | 6 |  | Em curso
13 | Eu Administrador do Sistema, pretendo, consultar estatisticas, com vista a verificar as estatisticas relativas a cada recinto. | Necessário | 7 |  | Previsto
14 | Eu Administrador do Sistema, pretendo consultar reservas, para verificar quais os recintos que estão a ser utilizados. | Necessário | 4 |  | Em curso
15 | Eu Administrador do Sistema, pretendo efetuar uma reserva para a FPF. | Desejável | 1 |  | Done
16 | Eu Administrador do Sistema, pretendo registar um administrador de recinto, para que este possa registar um recinto. | Imprescindivel | 1 |  | Done
17 | Eu Administrador do Sistema, pretendo editar um administrador de recinto. | Necessário | 6 |  | Em curso
18 | Eu Administrador de Recinto, pretendo registar um recinto. | Imprescindivel | 1 |  | Done
19 | Eu Administrador de Recinto, pretendo consultar estatisticas dos seus recintos. | Desejável | 7 |  | Previsto
20 | Eu Administrador de Recinto, pretendo editar a minha conta. | Necessário | 6 |  | Em curso
21 | Eu Administrador de Recinto, pretendo editar os meus recintos. | Desejável | 6 |  | Em curso
22 | Eu Administrador de Recinto, pretendo registar uma conta. | Imprescindivel | 1 |  | Done
23 | Eu Administrador de Recinto, pretendo visualizar as reservas dos meus recintos. | Imprescindivel | 4 |  | Em curso
24 | Eu Administrador de Recinto, pretendo confirmar a utilização de o recinto. | Necessário | 5 |  | Em curso
25 | Eu Cliente, pretendo consultar as reservas feitas em meu nome. | Imprescindivel | 4 |  | Em curso
26 | O Sistema, envia uma notificação/token de uma reserva ao cliente, e ao administrados do recinto. | Imprescindivel | 3 |  | Done
27
|  | Imprescindivel |  |  | Previsto
|  | Necessário |  |  | Em curso
|  | Desejável |  |  | Done
|  | Removida |  |  | Eliminada

## Cartões de detalhe
Introdução
Aquando da Reunião de Planeamento do Sprint é afinado o dimensionamento da histórias (através do jogo de poker ou outro). Aquando deste refinamento do dimensionamento, é natural que a equipa de projecto identifique com maior clareza os requisitos da historia, critérios de aceitação, limite e exclusões. Aliás é este nível de detalhe que possibilita a afinação da estimativa de dimensionamento. Recorda-se que cada historia deve conter actividades de ciclo de desenvolvimento completo; identificação de requisitos, analise, design, codificação e teste; pelo que as estimativas devem contemplar o tempo necessário para todas as actividades. Podem ainda contemplar a produção de documentação. Só após a produção destes cartões devem as várias tarefas de desenvolvimento ser identificadas e colocadas em plano de sprint.
Identificação | identificação do item do PB
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Detalhe adicional sobre a história
Dimensão (horas) | estimativa em horas/developer
Requisitos, conteudos e Características | requisitos específicos que estão na base da estimativa
Exclusões | Aspectos que estão relacionados mas não estão comtemplados no item
Critérios de aceitação (done) | Quais os critérios para o cliente aceitar este item
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)

## Sprint nn
Sprint nº | 1 | Carga Disponível Estimada (horas) |  |  | 120 |  |  | Para cada Sprint a folha excel deve ser duplicada. No nome da folha deve ser colocado o número do sprint
Inicio | 06.03.17 | Carga Prevista a usar (horas) |  |  | #N/A
Fim | 10.03.17 | Variação (dias) |  |  | #N/A
User Stories deste Sprint
Item | Descrição da história (quem, o quê e porquê) |  |  |  | Dimensão |  |  | aa, bb, cc, dd, ee - devem ser substituidos pelas siglas dos membros da equipa de projecto
| #N/A |  |  |  | #N/A
| #N/A |  |  |  | #N/A
| #N/A |  |  |  | #N/A
| #N/A |  |  |  | #N/A
| #N/A |  |  |  | #N/A
Carga Prevista a Usar |  |  |  |  | #N/A
Plano | [5 empty] | Registo
Tarefa |  |  | ID Story | Tempo | Responável | % realização | Dia 1 |  |  |  |  | Dia 2 |  |  |  |  | Dia 3 |  |  |  |  | Dia 4 |  |  |  |  | Dia 5
[7 empty] | aa | bb | cc | dd | ee | aa | bb | cc | dd | ee | aa | bb | cc | dd | ee | aa | bb | cc | dd | ee | aa | bb | cc | dd | ee
Note on J2: Alberto: Ver folha descrição e releases

## Sprint nn R&R
|  | Planeado | Executado
Sprint Review | Items pendentes
US Concluidos
US Não concluidos
US Inseridos
US Retirados
Velocidade
Progresso
Sprint Retrospective | O que fizemos bem
O que podiamos ter feito melhor
Como podemos melhorar